## Manual test report
Tên dự án | Website bán túi xách online VINICHY |  | Creator
Project Code |  |  | Reviewer/Approver
Document Code |  |  | Issue Date |  | 2026-04-30
|  | Vòng 1 |  |  |  | Vòng 2
STT | Module code | Hoàn thành | Lỗi | Chưa hoàn thành | Ngày kiểm tra | Hoàn thành | Lỗi | Chưa hoàn thành | Ngày kiểm tra | Number of test cases
1 | Trang chủ | 45 | 0 | 0 | 2026-04-06 | 45 | 0 | 0 | 2026-04-19 | 90
2 | Danh mục sản phẩm | 13 | 1 | 0 | 2026-04-06 | 14 | 0 | 0 | 2026-04-20 | 28
3 | Tìm kiếm sản phẩm | 16 | 0 | 0 | 2026-04-06 | 16 | 0 | 0 | 2026-04-20 | 32
4 | Đăng ký | 30 | 1 | 0 | 2026-04-06 | 31 | 0 | 0 | 2026-04-19 | 62
5 | Đăng nhập | 13 | 0 | 0 | 2026-04-06 | 13 | 0 | 0 | 2026-04-19 | 26
6 | Đăng xuất | 7 | 1 | 0 | 2026-04-06 | 8 | 0 | 0 | 2026-04-19 | 16
7 | Khôi phục mật khẩu | 25 | 5 | 0 | 2026-04-06 | 30 | 0 | 0 | 2026-04-19 | 60
8 | Danh sách sản phẩm | 11 | 0 | 0 | 07/04/2026 | 11 | 0 | 0 | 2026-04-21 | 22
9 | Chi tiết sản phẩm | 22 | 0 | 0 | 07/04/2026 | 22 | 0 | 0 | 2026-04-21 | 44
10 | Giỏ hàng | 41 | 2 | 0 | 2026-04-08 | 43 | 0 | 0 | 2026-04-22 | 86
12 | Thông tin giao hàng | 48 | 0 | 0 | 2026-04-08 | 48 | 0 | 0 | 2026-04-22 | 96
11 | Đặt hàng | 48 | 1 | 0 | 2026-04-10 | 49 | 0 | 0 | 2026-04-23 | 98
13 | Lịch sử đơn hàng | 40 | 6 | 0 | 2026-04-10 | 46 | 0 | 0 | 2026-04-23 | 92
| Sub total | 359 | 17 | 0 |  | 376 | 0 | 0 |  | 752
|  |  | Vòng 1 | Vòng 2
| Kiểm tra vùng phủ sóng |  | 95% | 100%

## Bug tracking list
Tên dự án | Website bán túi xách online VINICHY |  | Creator |  | No Name
Project Code |  |  | Reviewer/Approver
Document Code |  |  | Issue Date
STT | Mã Lỗi (ID) | Tiêu đề lỗi | Mô tả chi tiết & Bước tái hiện | Mức độ nghiêm trọng | Ưu tiên | Người phát hiện | Người xử lý | Trạng thái | Ghi chú
1 | BUG_001 | Ở popup Đăng ký | Khi nhập Email đăng ký thì dù không có ký hiệu @ vẫn nhận đăng ký được, không hiện thông báo lỗi định dạng email | Critical | High | Anh Phương | Khánh Ly | Fixed
2 | BUG_002 | Ở popup Quên mật khẩu | Định dạng mật khẩu đúng yêu cầu nhưng lại báo lỗi "Mật khẩu mới phải có ít nhất 6 kí tự" | Critical | High | Anh Phương | Phương Thảo 245 | Fixed
3 | BUG_003 | Người dùng vẫn truy cập được trang tài khoản sau khi đăng xuất bằng nút Back | Sau khi người dùng thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống, nếu sử dụng nút Back của trình duyệt hoặc truy cập lại URL trang tài khoản, hệ thống vẫn hiển thị thông tin tài khoản thay vì yêu cầu đăng nhập lại. | Critical | High | Phương Thảo 244 | Phương Thảo 244 | Fixed
4 | BUG_004 | Ô dấu cộng | Chỉ bấm tối đa đến 100, dù hàng có dưới 100 thì vẫn bấm đc | Critical | High | Thanh Thảo | Thanh Thảo | Fixed
5 | BUG_005 | Sản phẩm hết hàng | Sản phẩm có nhãn hết hàng trong giỏ hàng vẫn đặt hàng được | Critical | High | Thanh Thảo | Thanh Thảo | Fixed
6 | BUG_006 | Lịch sử đơn hàng | Lịch sử đơn hàng một lúc sau không lưu lại những đơn đã đặt hàng | Critical | High | Thanh Thảo | Thanh Thảo | Fixed
7 | BUG_007 | Lỗi chức năng hủy đơn hàng | Không thể thực hiện được thao tác hủy đơn hàng | Critical | High | Khánh Ly | Phương Thảo 245 | Fixed
8 | BUG_008 | Không lưu/hiển thị nội dung ghi chú đơn hàng | Người dùng có nhập nội dung vào ô ghi chú lúc thanh toán, nhưng khi xem lại trong chi tiết lịch sử đơn hàng thì không hiển thị nội dung đó. | Major | High | Phương Thảo 245 | Phương Thảo 244 | Fixed
9 | BUG_009 | Ở trang chi tiết sản phẩm | Thanh số lượng sản phẩm không bấm vào để nhập được chỉ tăng vs giảm được thôi | Major | Medium | Xuân Khánh | Phương Thảo 244 | Fixed
10 | BUG_010 | Ở popup Quên mật khẩu - Nhập email | Nhập email của bạn, khi nhập email sai định dạng lại hiển thị là “Email không tồn tại trong hệ thống” | Major | High | Anh Phương | Khánh Ly | Fixed
11 | BUG_011 | Không thể click vào danh mục "Túi Tote" trên thanh điều hướng | Link "Túi Tote" trên thanh điều hướng tại trang chi tiết sản phẩm không hoạt động. | Minor | Medium | Phương Thảo 245 | Phương Thảo 244 | Fixed
12 | BUG_012 | Ở popup Quên mật khẩu - Xác thực OTP | Thiếu dòng "Bạn đã nhớ mật khẩu? Trở về đăng nhập" | Minor | Low | Anh Phương | Xuân Khánh | Fixed
13 | BUG_013 | Ở popup Quên mật khẩu - Đổi mật khẩu mới | Thiếu dòng mô tả "Đổi mật khẩu mới" | Minor | Low | Anh Phương | Xuân Khánh | Fixed
14 | BUG_014 | Không lưu lịch sử đơn hàng | Khi huỷ đơn hàng xong, sau đó đăng nhập lại không thấy lịch sử đơn đã huỷ | Critical | High | Phương Thảo 245 | Thanh Thảo | Fixed

## Automation test report
Project Name | Website bán túi xách online VINICHY
Stage
Project Code
Test Environment Setup Description
Test Result | PASSED
FAILED
SKIPPED
RETRIED
No | Testcase ID | Function Name | Sheet Name | Create Date | Test case | Test case pass | Test case fail | Re-Test Date | Re-test case pass | Re-test case fail
1 | TC05 | [Front-End] [Back-End] for Login | Đăng nhập | 2026-04-25 | 10 | 10 | 0 | 2026-04-30 | 10 | 0
2 | TC06 | [Front-End] [Back-End] for Logout | Đăng xuất | 2026-04-25 | 5 | 5 | 0 | 2026-04-30 | 5 | 0
3 | TC10 | [Front-End] [Back-End] for CartTest | Giỏ hàng | 2026-04-25 | 27 | 27 | 0 | 2026-04-30 | 27 | 0
4 | TC11 | [Front-End] [Back-End] for Order | Đặt hàng | 2026-04-25 | 39 | 39 | 0 | 2026-04-30 | 39 | 0
5 | TC12 | [Front-End] [Back-End] for DeliveryInfor | Thông tin giao hàng | 2026-04-25 | 36 | 36 | 0 | 2026-04-30 | 36 | 0

## Thêm TTGH (hidden)
[9 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
Module | Sub Module | ID | Kịch bản thử nghiệm | Quy trình | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Test Data | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
Check FUNC Thêm thông tin giao hàng
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0201 | Mở popup thêm địa chỉ mới thành công | 1.Tại khối Thông tin giao hàng 2.Click nút + Thêm địa chỉ | Người dùng đang ở trang thanh toán | Popup Thêm địa chỉ mới được mở | Hiển thị popup thêm địa chỉ mới
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0202 | Thêm thông tin giao hàng thành công | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập họ tên, số điện thoại, địa chỉ 3.Click Thêm địa chỉ | Nhập đầy đủ dữ liệu hợp lệ | Thêm địa chỉ thành công | Địa chỉ mới hiển thị trong danh sách thông tin giao hàng | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="0346509555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0203 | Thêm địa chỉ thành công và đặt làm địa chỉ mặc định | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập đầy đủ thông tin 3.Tick Đặt làm địa chỉ mặc định 4.Click Thêm địa chỉ | Dữ liệu hợp lệ, chọn mặc định | Thêm địa chỉ thành công và gán mặc định | Địa chỉ hiển thị nhãn Mặc định | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="0346509555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng" Mặc định="Có"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0204 | Thêm địa chỉ thành công khi không chọn mặc định | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập đầy đủ thông tin 3.Không tick mặc định 4.Click Thêm địa chỉ | Dữ liệu hợp lệ, không chọn mặc định | Thêm địa chỉ thành công | Địa chỉ được thêm nhưng không có nhãn Mặc định | Họ tên="Anh Phương" SĐT="0912345678" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng" Mặc định="Không"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0205 | Thêm địa chỉ không thành công khi bỏ trống họ tên | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Để trống họ tên 3.Nhập SĐT và địa chỉ 4.Click Thêm địa chỉ | Bỏ trống họ tên | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo vui lòng nhập họ và tên | Họ tên="" SĐT="0346509555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0206 | Thêm địa chỉ không thành công khi bỏ trống số điện thoại | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập họ tên và địa chỉ 3.Để trống SĐT 4.Click Thêm địa chỉ | Bỏ trống số điện thoại | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo vui lòng nhập số điện thoại | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0207 | Thêm địa chỉ không thành công khi bỏ trống địa chỉ | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập họ tên và SĐT 3.Để trống địa chỉ 4.Click Thêm địa chỉ | Bỏ trống địa chỉ | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo vui lòng nhập địa chỉ | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="0346509555" Địa chỉ=""
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0208 | Thêm địa chỉ không thành công khi bỏ trống toàn bộ thông tin | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Để trống họ tên, SĐT, địa chỉ 3.Click Thêm địa chỉ | Bỏ trống toàn bộ trường dữ liệu | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin | Họ tên="" SĐT="" Địa chỉ=""
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0209 | Thêm địa chỉ không thành công khi số điện thoại sai định dạng | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập họ tên, SĐT sai định dạng, địa chỉ 3.Click Thêm địa chỉ | SĐT chứa chữ/ký tự đặc biệt hoặc không đúng độ dài | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo số điện thoại không hợp lệ | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="03abc09555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0210 | Thêm địa chỉ không thành công khi họ tên chứa dữ liệu không hợp lệ | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập họ tên không hợp lệ 3.Nhập SĐT và địa chỉ 4.Click Thêm địa chỉ | Họ tên chứa toàn ký tự đặc biệt hoặc dữ liệu không chấp nhận | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo họ tên không hợp lệ | Họ tên="@@@###" SĐT="0346509555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0211 | Thêm địa chỉ không thành công khi địa chỉ quá ngắn hoặc không đầy đủ | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập họ tên, SĐT, địa chỉ không đầy đủ 3.Click Thêm địa chỉ | Địa chỉ nhập quá ngắn/không hợp lệ | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo địa chỉ không hợp lệ | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="0346509555" Địa chỉ="abc"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0212 | Hủy thêm địa chỉ bằng nút Hủy | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập dữ liệu 3.Click Hủy | Người dùng không muốn lưu | Không lưu địa chỉ | Đóng popup, không thêm dữ liệu mới | Họ tên="Phương Thảo"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0213 | Đóng popup thêm địa chỉ bằng nút X | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập dữ liệu 3.Click nút X | Người dùng đóng popup | Không lưu địa chỉ | Popup đóng, không thêm địa chỉ mới | Họ tên="Phương Thảo"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0214 | Kiểm tra hiển thị đúng địa chỉ mới sau khi thêm thành công | 1.Thêm địa chỉ mới hợp lệ 2.Quan sát danh sách địa chỉ | Thêm địa chỉ thành công | Địa chỉ vừa thêm hiển thị đúng họ tên, SĐT, địa chỉ, trạng thái mặc định | Hiển thị đúng thông tin địa chỉ vừa thêm | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="0346509555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Module | Sub Module | ID | Kịch bản thử nghiệm | Quy trình | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Test Data
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0101 | Tạo đơn hàng thành công | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Kiểm tra giỏ hàng có sản phẩm 3.Chọn địa chỉ giao hàng hợp lệ 4.Chọn phương thức thanh toán COD 5.Click nút ĐẶT HÀNG | Dữ liệu hợp lệ, có sản phẩm, có địa chỉ giao hàng, có phương thức thanh toán | Tạo đơn hàng thành công | Hiển thị thông báo đặt hàng thành công/chuyển sang trang xác nhận đơn |  | Tài khoản="phuongthao11112005@gmail.com" Địa chỉ="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng" Thanh toán="COD"
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0102 | Tạo đơn hàng thành công có ghi chú | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Nhập ghi chú đơn hàng 3.Chọn địa chỉ giao hàng 4.Click nút ĐẶT HÀNG | Có nhập ghi chú đơn hàng | Tạo đơn hàng thành công và lưu ghi chú | Hiển thị thông báo đặt hàng thành công, ghi chú được lưu |  | Ghi chú="Giao hàng giờ hành chính"
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0103 | Tạo đơn hàng thành công không có ghi chú | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Để trống ghi chú 3.Chọn địa chỉ giao hàng 4.Click nút ĐẶT HÀNG | Không nhập ghi chú đơn hàng | Tạo đơn hàng thành công | Hiển thị thông báo đặt hàng thành công |  | Ghi chú=""
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0104 | Tạo đơn hàng không thành công khi chưa có địa chỉ giao hàng | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Không chọn/không thêm địa chỉ giao hàng 3.Click nút ĐẶT HÀNG | Không có thông tin giao hàng | Không tạo đơn hàng | Hiển thị thông báo yêu cầu thêm/chọn địa chỉ giao hàng |  | Địa chỉ="Không có"
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0105 | Tạo đơn hàng không thành công khi giỏ hàng trống | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Đảm bảo giỏ hàng trống 3.Click nút ĐẶT HÀNG | Giỏ hàng không có sản phẩm | Không tạo đơn hàng | Hiển thị thông báo giỏ hàng trống |  | Giỏ hàng="Rỗng"
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0106 | Kiểm tra hiển thị đúng tổng tiền hàng và tổng thanh toán | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Quan sát giá sản phẩm, số lượng, tổng tiền hàng và tổng thanh toán | Giỏ hàng có dữ liệu hợp lệ | Tổng tiền hàng và tổng thanh toán được tính đúng | Hiển thị đúng tổng tiền theo dữ liệu giỏ hàng |  | SP1="680000 x 1" SP2="680000 x 2" Tổng="2040000"
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0107 | Tạo đơn hàng thành công với nhiều sản phẩm có số lượng khác nhau | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Kiểm tra giỏ hàng có nhiều sản phẩm 3.Chọn địa chỉ giao hàng 4.Click nút ĐẶT HÀNG | Giỏ hàng có từ 2 sản phẩm trở lên | Tạo đơn hàng thành công và lưu đúng danh sách sản phẩm | Hiển thị đặt hàng thành công, lưu đúng tên SP, màu, số lượng |  | SP1="Túi Đeo Vai Nữ-Xám-SL1" SP2="Túi Đeo Vai Nữ-Đen-SL2"
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0108 | Kiểm tra hiển thị đúng thông tin tài khoản người mua | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Quan sát khối thông tin tài khoản | Người dùng đã đăng nhập | Hệ thống hiển thị đúng email/tài khoản người mua | Hiển thị đúng email người dùng đang đăng nhập |  | Email="phuongthao11112005@gmail.com"
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0109 | Kiểm tra hiển thị đúng thông tin sản phẩm trong giỏ hàng | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Quan sát danh sách sản phẩm trong giỏ | Giỏ hàng có sản phẩm | Hệ thống hiển thị đúng tên sản phẩm, màu sắc, số lượng, giá | Hiển thị đúng dữ liệu sản phẩm trong giỏ hàng |  | Tên SP="Túi Đeo Vai Nữ" Màu="Xám/Đen" Giá="680000"
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0110 | Kiểm tra tạo đơn hàng không thành công khi chưa chọn phương thức thanh toán | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Bỏ chọn hoặc không có phương thức thanh toán 3.Click nút ĐẶT HÀNG | Chưa chọn phương thức thanh toán | Không tạo đơn hàng | Hiển thị thông báo yêu cầu chọn phương thức thanh toán |  | Thanh toán=""
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0111 | Kiểm tra lưu đúng thông tin địa chỉ giao hàng sau khi đặt hàng | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Chọn địa chỉ giao hàng 3.Click nút ĐẶT HÀNG 4.Mở chi tiết đơn hàng | Địa chỉ giao hàng hợp lệ | Địa chỉ giao hàng trong đơn phải đúng với địa chỉ đã chọn | Chi tiết đơn hàng hiển thị đúng địa chỉ đã chọn |  | Địa chỉ="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0112 | Kiểm tra thông báo lỗi khi tạo đơn hàng thất bại do lỗi hệ thống | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Chọn đầy đủ thông tin 3.Click nút ĐẶT HÀNG trong điều kiện hệ thống lỗi | Có lỗi hệ thống/phía server | Không tạo đơn hàng | Hiển thị thông báo đặt hàng thất bại/vui lòng thử lại |  | Trạng thái hệ thống="Lỗi server"
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0113 | Kiểm tra áp dụng mã khuyến mãi hợp lệ trước khi đặt hàng | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Nhập mã khuyến mãi hợp lệ 3.Click Áp dụng 4.Click ĐẶT HÀNG | Mã khuyến mãi hợp lệ | Mã được áp dụng và tổng thanh toán được cập nhật đúng | Hiển thị giảm giá thành công và tổng thanh toán mới |  | Mã KM="SALE10"
Đặt hàng | Tạo đơn hàng | F0114 | Kiểm tra nhập mã khuyến mãi không hợp lệ | 1.Nhập vào trang thanh toán 2.Nhập mã khuyến mãi không hợp lệ 3.Click Áp dụng | Mã khuyến mãi không hợp lệ | Không áp dụng khuyến mãi | Hiển thị thông báo mã khuyến mãi không hợp lệ |  | Mã KM="ABCXYZ"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0201 | Mở popup thêm địa chỉ mới thành công | 1.Tại khối Thông tin giao hàng 2.Click nút + Thêm địa chỉ | Người dùng đang ở trang thanh toán | Popup Thêm địa chỉ mới được mở | Hiển thị popup thêm địa chỉ mới |  | Nút="+ Thêm địa chỉ"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0202 | Thêm thông tin giao hàng thành công | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập họ tên, số điện thoại, địa chỉ 3.Click Thêm địa chỉ | Nhập đầy đủ dữ liệu hợp lệ | Thêm địa chỉ thành công | Địa chỉ mới hiển thị trong danh sách thông tin giao hàng |  | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="0346509555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0203 | Thêm địa chỉ thành công và đặt làm địa chỉ mặc định | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập đầy đủ thông tin 3.Tick Đặt làm địa chỉ mặc định 4.Click Thêm địa chỉ | Dữ liệu hợp lệ, chọn mặc định | Thêm địa chỉ thành công và gán mặc định | Địa chỉ hiển thị nhãn Mặc định |  | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="0346509555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng" Mặc định="Có"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0204 | Thêm địa chỉ thành công khi không chọn mặc định | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập đầy đủ thông tin 3.Không tick mặc định 4.Click Thêm địa chỉ | Dữ liệu hợp lệ, không chọn mặc định | Thêm địa chỉ thành công | Địa chỉ được thêm nhưng không có nhãn Mặc định |  | Họ tên="Anh Phương" SĐT="0912345678" Địa chỉ="123 Lương Định Của" Mặc định="Không"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0205 | Thêm địa chỉ không thành công khi bỏ trống họ tên | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Để trống họ tên 3.Nhập SĐT và địa chỉ 4.Click Thêm địa chỉ | Bỏ trống họ tên | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo vui lòng nhập họ và tên |  | Họ tên="" SĐT="0346509555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0206 | Thêm địa chỉ không thành công khi bỏ trống số điện thoại | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập họ tên và địa chỉ 3.Để trống SĐT 4.Click Thêm địa chỉ | Bỏ trống số điện thoại | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo vui lòng nhập số điện thoại |  | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0207 | Thêm địa chỉ không thành công khi bỏ trống địa chỉ | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập họ tên và SĐT 3.Để trống địa chỉ 4.Click Thêm địa chỉ | Bỏ trống địa chỉ | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo vui lòng nhập địa chỉ |  | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="0346509555" Địa chỉ=""
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0208 | Thêm địa chỉ không thành công khi bỏ trống toàn bộ thông tin | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Để trống họ tên, SĐT, địa chỉ 3.Click Thêm địa chỉ | Bỏ trống toàn bộ trường dữ liệu | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin |  | Họ tên="" SĐT="" Địa chỉ=""
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0209 | Thêm địa chỉ không thành công khi số điện thoại sai định dạng | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập họ tên, SĐT sai định dạng, địa chỉ 3.Click Thêm địa chỉ | SĐT chứa chữ/ký tự đặc biệt hoặc không đúng độ dài | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo số điện thoại không hợp lệ |  | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="03abc09555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0210 | Thêm địa chỉ không thành công khi họ tên chứa dữ liệu không hợp lệ | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập họ tên không hợp lệ 3.Nhập SĐT và địa chỉ 4.Click Thêm địa chỉ | Họ tên chứa toàn ký tự đặc biệt hoặc dữ liệu không chấp nhận | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo họ tên không hợp lệ |  | Họ tên="@@@###" SĐT="0346509555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0211 | Thêm địa chỉ không thành công khi địa chỉ quá ngắn hoặc không đầy đủ | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập họ tên, SĐT, địa chỉ không đầy đủ 3.Click Thêm địa chỉ | Địa chỉ nhập quá ngắn/không hợp lệ | Không thêm địa chỉ | Hiển thị thông báo địa chỉ không hợp lệ |  | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="0346509555" Địa chỉ="abc"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0212 | Hủy thêm địa chỉ bằng nút Hủy | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập dữ liệu 3.Click Hủy | Người dùng không muốn lưu | Không lưu địa chỉ | Đóng popup, không thêm dữ liệu mới |  | Họ tên="Phương Thảo"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0213 | Đóng popup thêm địa chỉ bằng nút X | 1.Click + Thêm địa chỉ 2.Nhập dữ liệu 3.Click nút X | Người dùng đóng popup | Không lưu địa chỉ | Popup đóng, không thêm địa chỉ mới |  | Họ tên="Phương Thảo"
Thông tin giao hàng | Thêm địa chỉ | F0214 | Kiểm tra hiển thị đúng địa chỉ mới sau khi thêm thành công | 1.Thêm địa chỉ mới hợp lệ 2.Quan sát danh sách địa chỉ | Thêm địa chỉ thành công | Địa chỉ vừa thêm hiển thị đúng họ tên, SĐT, địa chỉ, trạng thái mặc định | Hiển thị đúng thông tin địa chỉ vừa thêm |  | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="0346509555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0301 | Mở popup chỉnh sửa thông tin thành công | 1.Tại danh sách địa chỉ 2.Click biểu tượng sửa hoặc nút Thay đổi | Địa chỉ đã tồn tại | Popup Chỉnh sửa thông tin được mở | Hiển thị popup chỉnh sửa với dữ liệu cũ |  | Địa chỉ cũ="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0302 | Sửa thông tin giao hàng thành công | 1.Click sửa 2.Cập nhật họ tên, SĐT hoặc địa chỉ 3.Click Lưu thay đổi | Dữ liệu sửa hợp lệ | Cập nhật địa chỉ thành công | Thông tin địa chỉ hiển thị dữ liệu mới |  | Cũ="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng" Mới="Nguyen - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0303 | Sửa địa chỉ và đặt làm mặc định | 1.Click sửa 2.Tick chọn Đặt làm địa chỉ mặc định 3.Click Lưu thay đổi | Dữ liệu hợp lệ, chọn mặc định | Cập nhật địa chỉ thành công và gán mặc định | Địa chỉ hiển thị nhãn Mặc định |  | Mặc định="Có"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0304 | Sửa địa chỉ và bỏ chọn mặc định | 1.Click sửa 2.Bỏ tick Đặt làm địa chỉ mặc định 3.Click Lưu thay đổi | Dữ liệu hợp lệ, bỏ mặc định | Cập nhật thành công | Địa chỉ không còn nhãn Mặc định nếu quy tắc hệ thống cho phép |  | Mặc định="Không"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0305 | Sửa địa chỉ không thành công khi bỏ trống họ tên | 1.Click sửa 2.Xóa trắng họ tên 3.Click Lưu thay đổi | Họ tên để trống | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo vui lòng nhập họ và tên |  | Họ tên=""
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0306 | Sửa địa chỉ không thành công khi bỏ trống số điện thoại | 1.Click sửa 2.Xóa trắng SĐT 3.Click Lưu thay đổi | Số điện thoại để trống | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo vui lòng nhập số điện thoại |  | SĐT=""
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0307 | Sửa địa chỉ không thành công khi bỏ trống địa chỉ | 1.Click sửa 2.Xóa trắng địa chỉ 3.Click Lưu thay đổi | Địa chỉ để trống | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo vui lòng nhập địa chỉ |  | Địa chỉ=""
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0308 | Sửa địa chỉ không thành công khi bỏ trống toàn bộ thông tin | 1.Click sửa 2.Xóa trắng họ tên, SĐT, địa chỉ 3.Click Lưu thay đổi | Bỏ trống toàn bộ dữ liệu | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin |  | Họ tên="" SĐT="" Địa chỉ=""
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0309 | Sửa địa chỉ không thành công khi số điện thoại sai định dạng | 1.Click sửa 2.Nhập SĐT sai định dạng 3.Click Lưu thay đổi | SĐT không hợp lệ | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo số điện thoại không hợp lệ |  | SĐT="123abc"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0310 | Sửa địa chỉ không thành công khi dữ liệu họ tên không hợp lệ | 1.Click sửa 2.Nhập họ tên không hợp lệ 3.Click Lưu thay đổi | Họ tên chứa dữ liệu không chấp nhận | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo họ tên không hợp lệ |  | Họ tên="@@@###"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0311 | Sửa địa chỉ không thành công khi địa chỉ không hợp lệ | 1.Click sửa 2.Nhập địa chỉ quá ngắn/không đầy đủ 3.Click Lưu thay đổi | Địa chỉ không hợp lệ | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo địa chỉ không hợp lệ |  | Địa chỉ="abc"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0312 | Hủy sửa thông tin giao hàng bằng nút Hủy | 1.Click sửa 2.Thay đổi dữ liệu 3.Click Hủy | Người dùng không muốn lưu thay đổi | Không cập nhật địa chỉ | Đóng popup, dữ liệu cũ được giữ nguyên |  | Tên mới="Nguyen"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0313 | Đóng popup chỉnh sửa bằng nút X | 1.Click sửa 2.Thay đổi dữ liệu 3.Click nút X | Người dùng đóng popup | Không cập nhật địa chỉ | Popup đóng, dữ liệu cũ được giữ nguyên |  | Tên mới="Nguyen"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0314 | Kiểm tra dữ liệu cũ hiển thị đúng trên form chỉnh sửa | 1.Click sửa địa chỉ 2.Quan sát các trường dữ liệu | Địa chỉ đã tồn tại | Form chỉnh sửa hiển thị đúng dữ liệu cũ để người dùng sửa | Hiển thị đúng họ tên, SĐT, địa chỉ hiện tại |  | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="0346509555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0315 | Kiểm tra thông tin giao hàng cập nhật đúng trên màn hình đặt hàng sau khi sửa | 1.Sửa địa chỉ thành công 2.Quay về màn hình đặt hàng 3.Quan sát khối Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ thành công | Màn hình đặt hàng hiển thị địa chỉ mới nhất | Hiển thị đúng thông tin địa chỉ sau khi lưu |  | Họ tên mới="Nguyen"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0401 | Xóa thông tin giao hàng thành công | 1.Tại danh sách địa chỉ 2.Click biểu tượng thùng rác 3.Xác nhận xóa | Địa chỉ tồn tại trong hệ thống | Xóa địa chỉ thành công | Địa chỉ bị xóa khỏi danh sách |  | Địa chỉ="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0402 | Hiển thị hộp thoại xác nhận khi xóa địa chỉ | 1.Click biểu tượng thùng rác tại địa chỉ | Người dùng thực hiện thao tác xóa | Hệ thống phải hiển thị xác nhận trước khi xóa | Hiển thị popup/hộp thoại xác nhận xóa |  | Địa chỉ="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0403 | Hủy xóa thông tin giao hàng | 1.Click biểu tượng thùng rác 2.Chọn Hủy tại hộp thoại xác nhận | Người dùng không muốn xóa | Không xóa địa chỉ | Địa chỉ vẫn hiển thị trong danh sách |  | Địa chỉ="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0404 | Xóa thành công địa chỉ không phải mặc định | 1.Chọn địa chỉ không phải mặc định 2.Click thùng rác 3.Xác nhận xóa | Địa chỉ được chọn không phải mặc định | Xóa địa chỉ thành công | Địa chỉ bị xóa khỏi danh sách, địa chỉ mặc định không đổi |  | Địa chỉ="Anh Phương - 0912345678 - 123 Lương Định Của"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0405 | Xóa thành công địa chỉ mặc định | 1.Chọn địa chỉ mặc định 2.Click thùng rác 3.Xác nhận xóa | Địa chỉ bị xóa là mặc định | Xóa thành công, hệ thống cập nhật lại trạng thái mặc định | Địa chỉ mặc định bị xóa khỏi danh sách, hệ thống chọn địa chỉ khác làm mặc định hoặc không còn địa chỉ |  | Địa chỉ mặc định="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0406 | Xóa địa chỉ duy nhất trong hệ thống | 1.Đảm bảo chỉ còn 1 địa chỉ 2.Click xóa 3.Xác nhận xóa | Chỉ có 1 địa chỉ trong hệ thống | Xóa thành công | Hiển thị trạng thái chưa có địa chỉ giao hàng nào |  | Số lượng địa chỉ="1"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0407 | Kiểm tra hiển thị trạng thái chưa có địa chỉ giao hàng sau khi xóa hết | 1.Xóa toàn bộ địa chỉ 2.Quan sát khối Thông tin giao hàng | Không còn địa chỉ nào | Hệ thống hiển thị trạng thái trống đúng | Hiển thị nội dung "Bạn chưa có địa chỉ giao hàng nào" |  | Địa chỉ="Không có"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0408 | Kiểm tra nút + Thêm địa chỉ vẫn hoạt động sau khi xóa hết địa chỉ | 1.Xóa toàn bộ địa chỉ 2.Click nút + Thêm địa chỉ | Không còn địa chỉ nào | Nút thêm địa chỉ vẫn dùng được | Mở popup thêm địa chỉ mới thành công |  | Địa chỉ="Không có"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0409 | Kiểm tra không thể đặt hàng sau khi xóa hết địa chỉ | 1.Xóa toàn bộ địa chỉ 2.Quay lại trang thanh toán 3.Click ĐẶT HÀNG | Không còn địa chỉ giao hàng | Không tạo đơn hàng | Hiển thị thông báo yêu cầu thêm địa chỉ giao hàng |  | Địa chỉ="Không có"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0410 | Kiểm tra địa chỉ đã xóa không còn hiển thị ở màn hình chọn địa chỉ và màn hình đặt hàng | 1.Xóa một địa chỉ 2.Mở lại popup danh sách địa chỉ 3.Quan sát màn hình đặt hàng | Đã xóa địa chỉ thành công | Địa chỉ đã xóa không còn tồn tại trên giao diện | Không hiển thị địa chỉ đã xóa ở bất kỳ nơi nào |  | Địa chỉ đã xóa="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"

## Xóa TTGH (hidden)
[9 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
Module | Sub Module | ID | Kịch bản thử nghiệm | Quy trình | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Test Data | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
Check FUNC Xóa thông tin giao hàng
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0401 | Xóa thông tin giao hàng thành công | 1.Tại danh sách địa chỉ; 2.Click biểu tượng thùng rác; 3.Xác nhận xóa | Địa chỉ tồn tại trong hệ thống | Xóa địa chỉ thành công | Địa chỉ bị xóa khỏi danh sách | Địa chỉ="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0402 | Hiển thị hộp thoại xác nhận khi xóa địa chỉ | 1.Click biểu tượng thùng rác tại địa chỉ | Người dùng thực hiện thao tác xóa | Hệ thống phải hiển thị xác nhận trước khi xóa | Hiển thị popup/hộp thoại xác nhận xóa | Địa chỉ="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0403 | Hủy xóa thông tin giao hàng | 1.Click biểu tượng thùng rác; 2.Chọn Hủy tại hộp thoại xác nhận | Người dùng không muốn xóa | Không xóa địa chỉ | Địa chỉ vẫn hiển thị trong danh sách | Địa chỉ="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0404 | Xóa thành công địa chỉ không phải mặc định | 1.Chọn địa chỉ không phải mặc định; 2.Click thùng rác; 3.Xác nhận xóa | Địa chỉ được chọn không phải mặc định | Xóa địa chỉ thành công | Địa chỉ bị xóa khỏi danh sách, địa chỉ mặc định không đổi | Địa chỉ="Anh Phương - 0912345678 - 123 Lương Định Của"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0405 | Xóa thành công địa chỉ mặc định | 1.Chọn địa chỉ mặc định; 2.Click thùng rác; 3.Xác nhận xóa | Địa chỉ bị xóa là mặc định | Xóa thành công, hệ thống cập nhật lại trạng thái mặc định | Địa chỉ mặc định bị xóa khỏi danh sách, hệ thống chọn địa chỉ khác làm mặc định hoặc không còn địa chỉ | Địa chỉ mặc định="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0406 | Xóa địa chỉ duy nhất trong hệ thống | 1.Đảm bảo chỉ còn 1 địa chỉ; 2.Click xóa; 3.Xác nhận xóa | Chỉ có 1 địa chỉ trong hệ thống | Xóa thành công | Hiển thị trạng thái chưa có địa chỉ giao hàng nào | Số lượng địa chỉ="1"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0407 | Kiểm tra hiển thị trạng thái chưa có địa chỉ giao hàng sau khi xóa hết | 1.Xóa toàn bộ địa chỉ; 2.Quan sát khối Thông tin giao hàng | Không còn địa chỉ nào | Hệ thống hiển thị trạng thái trống đúng | Hiển thị nội dung "Bạn chưa có địa chỉ giao hàng nào" | Địa chỉ="Không có"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0408 | Kiểm tra nút + Thêm địa chỉ vẫn hoạt động sau khi xóa hết địa chỉ | 1.Xóa toàn bộ địa chỉ; 2.Click nút + Thêm địa chỉ | Không còn địa chỉ nào | Nút thêm địa chỉ vẫn dùng được | Mở popup thêm địa chỉ mới thành công | Địa chỉ="Không có"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0409 | Kiểm tra không thể đặt hàng sau khi xóa hết địa chỉ | 1.Xóa toàn bộ địa chỉ; 2.Quay lại trang thanh toán; 3.Click ĐẶT HÀNG | Không còn địa chỉ giao hàng | Không tạo đơn hàng | Hiển thị thông báo yêu cầu thêm địa chỉ giao hàng | Địa chỉ="Không có"
Thông tin giao hàng | Xóa địa chỉ | F0410 | Kiểm tra địa chỉ đã xóa không còn hiển thị ở màn hình chọn địa chỉ và màn hình đặt hàng | 1.Xóa một địa chỉ; 2.Mở lại popup danh sách địa chỉ; 3.Quan sát màn hình đặt hàng | Đã xóa địa chỉ thành công | Địa chỉ đã xóa không còn tồn tại trên giao diện | Không hiển thị địa chỉ đã xóa ở bất kỳ nơi nào | Địa chỉ đã xóa="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"

## Sửa TTGH (hidden)
[9 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
Module | Sub Module | ID | Kịch bản thử nghiệm | Quy trình | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Test Data | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
Check FUNC Cập nhật thông tin giao hàng
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0301 | Mở popup chỉnh sửa thông tin thành công | 1.Tại danh sách địa chỉ 2.Click biểu tượng sửa hoặc nút Thay đổi | Địa chỉ đã tồn tại | Popup Chỉnh sửa thông tin được mở | Hiển thị popup chỉnh sửa với dữ liệu cũ
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0302 | Sửa thông tin giao hàng thành công | 1.Click sửa 2.Cập nhật họ tên, SĐT hoặc địa chỉ 3.Click Lưu thay đổi | Dữ liệu sửa hợp lệ | Cập nhật địa chỉ thành công | Thông tin địa chỉ hiển thị dữ liệu mới | Cũ="Phương Thảo - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng" Mới="Anh Phương - 0346509555 - 100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0303 | Sửa địa chỉ và đặt làm mặc định | 1.Click sửa 2.Tick chọn Đặt làm địa chỉ mặc định 3.Click Lưu thay đổi | Dữ liệu hợp lệ, chọn mặc định | Cập nhật địa chỉ thành công và gán mặc định | Địa chỉ hiển thị nhãn Mặc định | Mặc định="Có"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0304 | Sửa địa chỉ và bỏ chọn mặc định | 1.Click sửa 2.Bỏ tick Đặt làm địa chỉ mặc định 3.Click Lưu thay đổi | Dữ liệu hợp lệ, bỏ mặc định | Cập nhật thành công | Địa chỉ không còn nhãn Mặc định nếu quy tắc hệ thống cho phép | Mặc định="Không"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0305 | Sửa địa chỉ không thành công khi bỏ trống họ tên | 1.Click sửa 2.Xóa trắng họ tên 3.Click Lưu thay đổi | Họ tên để trống | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo vui lòng nhập họ và tên | Họ tên=""
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0306 | Sửa địa chỉ không thành công khi bỏ trống số điện thoại | 1.Click sửa 2.Xóa trắng SĐT 3.Click Lưu thay đổi | Số điện thoại để trống | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo vui lòng nhập số điện thoại | SĐT=""
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0307 | Sửa địa chỉ không thành công khi bỏ trống địa chỉ | 1.Click sửa 2.Xóa trắng địa chỉ 3.Click Lưu thay đổi | Địa chỉ để trống | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo vui lòng nhập địa chỉ | Địa chỉ=""
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0308 | Sửa địa chỉ không thành công khi bỏ trống toàn bộ thông tin | 1.Click sửa 2.Xóa trắng họ tên, SĐT, địa chỉ 3.Click Lưu thay đổi | Bỏ trống toàn bộ dữ liệu | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin | Họ tên="" SĐT="" Địa chỉ=""
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0309 | Sửa địa chỉ không thành công khi số điện thoại sai định dạng | 1.Click sửa 2.Nhập SĐT sai định dạng 3.Click Lưu thay đổi | SĐT không hợp lệ | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo số điện thoại không hợp lệ | SĐT="123abc"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0310 | Sửa địa chỉ không thành công khi dữ liệu họ tên không hợp lệ | 1.Click sửa 2.Nhập họ tên không hợp lệ 3.Click Lưu thay đổi | Họ tên chứa dữ liệu không chấp nhận | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo họ tên không hợp lệ | Họ tên="@@@###"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0311 | Sửa địa chỉ không thành công khi địa chỉ không hợp lệ | 1.Click sửa 2.Nhập địa chỉ quá ngắn/không đầy đủ 3.Click Lưu thay đổi | Địa chỉ không hợp lệ | Không cập nhật địa chỉ | Hiển thị thông báo địa chỉ không hợp lệ | Địa chỉ="abc"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0312 | Hủy sửa thông tin giao hàng bằng nút Hủy | 1.Click sửa 2.Thay đổi dữ liệu 3.Click Hủy | Người dùng không muốn lưu thay đổi | Không cập nhật địa chỉ | Đóng popup, dữ liệu cũ được giữ nguyên | Tên mới="Anh Phương"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0313 | Đóng popup chỉnh sửa bằng nút X | 1.Click sửa 2.Thay đổi dữ liệu 3.Click nút X | Người dùng đóng popup | Không cập nhật địa chỉ | Popup đóng, dữ liệu cũ được giữ nguyên | Tên mới="Anh Phương"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0314 | Kiểm tra dữ liệu cũ hiển thị đúng trên form chỉnh sửa | 1.Click sửa địa chỉ 2.Quan sát các trường dữ liệu | Địa chỉ đã tồn tại | Form chỉnh sửa hiển thị đúng dữ liệu cũ để người dùng sửa | Hiển thị đúng họ tên, SĐT, địa chỉ hiện tại | Họ tên="Phương Thảo" SĐT="0346509555" Địa chỉ="100 Hoài Thanh , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng"
Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ | F0315 | Kiểm tra thông tin giao hàng cập nhật đúng trên màn hình đặt hàng sau khi sửa | 1.Sửa địa chỉ thành công 2.Quay về màn hình đặt hàng 3.Quan sát khối Thông tin giao hàng | Sửa địa chỉ thành công | Màn hình đặt hàng hiển thị địa chỉ mới nhất | Hiển thị đúng thông tin địa chỉ sau khi lưu | Họ tên mới="Anh Phương"